## A5_00-scenario
Gravité
4			R1
3
2
1
	1	2	3	4	Vraisemblance

R1	Compromission du réseau de capteurs par un terroriste
	Vraisemblance 3		Gravité 4

## A5_01-PlanAmeliorationContinueSecu(PACS)
MESURE DES SECURITE	SCENARIOS DE RISQUES ASSOCIES	RESPONSABLE	FREIN ET DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE	COUT / COMPLEXITE	ECHEANCE	STATUS

Sensibiliser les employés aux bases de la sécurité (partage mot de passe, …)	R1, Rx, …	Technicien salles	Trouver le formateur	++	4 mois	A lancer
Protection
Renforcer le mot de passe Wifi	R1	Technicien salles	Rien	+	1h	A lancer
Authentifier les capteurs dans le réseau	R1	Technicien salles	Mise en place d’un CA	+++	3 jours	A lancer

## A5_02-RisquesResiduels
RR01 – Accès aux capteurs
Description et analyse du risque résiduel / + Le terroriste à accès physiquement aux capteurs durant les concerts / + Il réalise le dump mémoire / + Il récupère les clefs et les certificats / + Il peut alors refaire la même attaque
Événements redoutés concernés (Atelier 1) : / + Falsification de données qualités entraînant un fonctionnement anormal de la ventilation et de la qualité de l’air
Mesures de traitement du risque existantes et complémentaires : / + Authentifier les capteurs dans le réseau (Atelier 5 – A5_01-PlanAmeliorationContinueSecu(PACS)
Evaluation du risque résiduel => Cf schéma ci-contre
Gestion du risque résiduel : / + Chiffrer les données et le programme dans la puce	Evaluation du risque Initiale	Gravité
		4			R1
		3
		2
		1
			1	2	3	4	Vraisemblance

	Evaluation du risque résiduelle	Gravité
		4	R1
		3
		2
		1
			1	2	3	4	Vraisemblance